Приложение № 1

К приказу заведующего

От 21.09.2022 № 287/а

План мероприятий

по организации и проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Детский сад № 97 «Светлица» на 2022,2023 г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
|  | Планирование затрат в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2022 год для оплаты услуг «Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг ОУ в рамках НОКУ ООД» | Октябрь 2022 | Руководители ОУ,  ПЭО | План ФХД,  оплата услуги |
|  | Анализ информационного стенда и соответствия информации, размещенной на информационных стендах | До 15.12.2022 | Фех Н.Г. |  |
|  | Включение вопроса подготовки к НОКУ ООД в годовой План работы ДОУ на 2022-2023 уч. год, | До 01.10.2022 | Фех Н.Г. | План работы ДОУ |
|  | Рассмотрение вопроса подготовки и участия в процедуре НОКУ ООД на административном совещании при руководителе ДОУ | Октябрь 2022, январь 2023 | заведующий | Протокол |
|  | Мониторинг официальных сайтов ОУ на предмет соответствия действующему законодательству | До 15.12.2022 | Фех Н.Г. | Информационная справка |
|  | Определение оператора, ответственного за сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями и заключение договора с ДОУ | До 20.01.2023 | Заведующий | Договор |
|  | Проведение мероприятий по сбору информации о работе ОУ (анкетирование, опрос, учет мнения общественных организаций, попечительских советов, профессиональных сообществ) с использованием, в том числе, IT-технологий | Март - апрель  2023 | Фех Н.Г.,  Савина Н.А.  Методический совет | Создание базы данных о деятельности ОУ |
|  | Размещение анкеты на официальных сайтах ДОУ в сети «Интернет» и обеспечение технической возможности выражения мнений гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности ОУ | Март-апрель 2023 | Фех Н.Г.,  Савина Н.А. | Справка |
|  | Подготовка и утверждение по согласованию с руководителем органа местного самоуправления Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | В течение квартала, следующего за отчетным | Фех Н.Г. | План |
|  | Размещение информации о результатах НОКУ ДОУ на официальном сайте ДОУ | В течение трех дней со дня поступления информации | Заведующий ,  Савина Н.А. | Информация на сайте ДОУ |
|  | Контроль реализации плана мероприятий ДОУ по совершенствованию их работы | Постоянно | Заведующий |  |